## 考勤管理系统-WBS
| # | 任务 | 子任务 | 执笔 担当 |  | 开始日 (DO予) | 终了日 (DO予) | 开始日 (DO实) | 终了日 (DO实) | 进度率 (DO) | 评审 担当 | 开始日 (RV予) | 终了日 (RV予) | 开始日 (RV实) | 终了日 (RV实) | 进度率 (RV) | 备考(迟延理由等)
1 | 1 | 准备 |  |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-19 |  |  | 75%
| 1-1 |  | github仓库准备 | 马 超 |  | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | - | - | - | - | - | -
| 1-2 |  | blankProject1准备 | 马 超 |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | - | - | - | - | - | - | 包含create db，create table等脚本，以及sample页面
| 1-3 |  | blankProject2准备 | 马 超 |  | 2022-10-15 | 2022-10-19 | 2022-10-24 |  | 75% | - | - | - | - | - | - | 包含create db，create table等脚本，以及sample页面
| 1-4 |  | 综合练习的环境准备手顺书 | 马 超 |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 100% | - | - | - | - | - | - | DB服务器，Web服务器的安装设置手顺(IDE内置Tomcat也可)
| 1-5 |  | 综合练习1的总结&补充讲解 | 马 超 |  | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 100% | - | - | - | - | - | - | 针对综合练习1不能完成的组员总结原因，补充讲解。蒋分享
| 1-6 |  | 社内教材发布 | 段宗超 |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 100% | - | - | - | - | - | -
2 | 2 | 考勤管理系统功能一览--设计书 |  |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-25 |  |  | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| 2-1 |  | 要求说明 | 马 超 |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | - | - | - | - | - | -
| 2-1 |  | Datatable插件应用方法调查 | 李红卫 | 舒泽午 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-1 |  | Excel数据读取jar应用方法调查 | 鲁冠羽 | 鲁冠羽 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-2 |  | DB定义书
|  |  | DDL_账号情报表 | 李红卫 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_员工情报表 | 李红卫 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_工作履历表 | 李红卫 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_技能信息表 | 李红卫 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_项目情报表 | 舒泽午 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_部门MST表 | 舒泽午 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_考勤表 | 舒泽午 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 100% | [5 empty] | 0%
|  |  | DDL_加班时间集计结果表 | 舒泽午 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-3 |  | 创建表的DDL | 李红卫 | 舒泽午 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-4 |  | 画面Layout设计书（Excel）
| 2-4 |  | 登录画面 | 熊知良 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-4 |  | 员工情报一览画面 | 杨郑伟 | 杨郑伟 | 2022-11-14 | 2022-11-20 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 2-4 |  | 员工情报详细画面 | 杨鉴 | 杨鉴 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-4 |  | 员工情报一括导入画面 | 姜文俊 | 姜文俊 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-20 |  | 90% | [5 empty] | 0%
| 2-4 |  | 考勤情报一览画面 | 刘兆斌 | 刘兆斌 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-4 |  | 加班时间集计 | 尹越 | 尹越 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-5 |  | 静态画面mock（HTML）
| 2-5 |  | 登录画面 | 王涛 |  | 2022-11-14 | 2022-11-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 2-5 |  | 员工情报一览画面 | 杨郑伟 | 王涛 | 2022-11-14 | 2022-11-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 2-5 |  | 员工情报详细画面 | 杨鉴 | 杨鉴 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2022-11-19 | 2022-11-23 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-5 |  | 员工情报一括导入画面 | 姜文俊 | 丁月 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-5 |  | 考勤情报一览画面 | 刘兆斌 | 王灵琦 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-5 |  | 加班时间集计 | 尹越 | 王灵琦 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 100% | [5 empty] | 0%
| 2-6 |  | 画面迁移图 | 熊知良 |  | 2022-11-14 | 2022-11-20 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 100% | [5 empty] | 0%
3 | 3 | 考勤管理系统功能一览--制造 |  |  |  | 2022-11-18 | 2022-12-12 |  |  | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| 3-1 |  | 框架 | 鲁冠羽 | 舒泽午 | 2022-11-18 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 100% | [5 empty] | 0%
| 3-1 |  | 登录画面后台 | 熊知良 | 王灵琦 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-1 |  | 登录画面前台 | 熊知良 | 杨郑伟 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 员工情报一览画面后台 | 杨郑伟 | 王灵琦 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 员工情报一览画面前台 | 杨郑伟 | 熊知良 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 员工情报详细画面后台 | 杨鉴 | 丁月 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 员工情报详细画面前台 | 杨鉴 | 丁月 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 员工情报一括导入画面后台 | 姜文俊 | 鲁冠羽 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 员工情报一括导入画面前台 | 姜文俊 | 鲁冠羽 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 考勤情报一览画面后台 | 刘兆斌 | 李红卫 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 考勤情报一览画面前台 | 刘兆斌 | 李红卫 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 加班时间集计后台 | 尹越 | 舒泽午 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 3-2 |  | 加班时间集计前台 | 尹越 | 舒泽午 | 2022-11-21 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
4 | 4 | 考勤管理系统功能一览--测试（UT） |  |  |  | 2022-12-05 | 2022-12-18 |  |  | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| 4-1 |  | UT测试式样书 | 王灵琦 |  | 2022-12-05 | 2022-12-12 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 4-1 |  | 登录画面测试 | 杨郑伟 | 舒泽午 | 2022-12-13 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 4-1 |  | 员工情报一览画面测试 | 杨鉴 | 丁月 | 2022-12-13 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 4-1 |  | 员工情报详细画面测试 | 姜文俊 | 熊知良 | 2022-12-13 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 4-1 |  | 员工情报一括导入画面测试 | 刘兆斌 | 李红卫 | 2022-12-13 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 4-1 |  | 考勤情报一览画面测试 | 尹越 | 王涛 | 2022-12-13 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 4-1 |  | 加班时间集计测试 | 鲁冠羽 | 王灵琦 | 2022-12-13 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
5 | 5 | 考勤管理系统功能一览--测试（结合） |  |  |  | 2022-12-10 | 2022-12-25 |  |  | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| 5-1 |  | 结合测试式样书 | 熊知良 |  | 2022-12-10 | 2022-12-18 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 5-1 |  | 登录画面测试 | 杨郑伟 | 鲁冠羽 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 5-1 |  | 员工情报一览画面测试 | 杨鉴 | 舒泽午 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 5-1 |  | 员工情报详细画面测试 | 姜文俊 | 丁月 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 5-1 |  | 员工情报一括导入画面测试 | 刘兆斌 | 李红卫 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 5-1 |  | 考勤情报一览画面测试 | 尹越 | 王涛 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 5-1 |  | 加班时间集计测试 | 熊知良 | 王灵琦 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 0% | [5 empty] | 0%
6 | 6 | 考勤管理系统功能一览--检讨/修正 |  |  |  | 2022-12-26 | 2022-12-31 |  |  | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0%
| 6-1 |  | 全盘——检讨/修正 | 全员 | 全员 | 2022-12-26 | 2022-12-31
Formulas:
开始日 (DO予) = MIN([开始日 (DO予), row below]:G8)
终了日 (DO予) = MAX([终了日 (DO予), row below]:H8)
终了日 (DO予) = MIN([终了日 (DO予), row below]:H71)
开始日 (RV予) = MIN([开始日 (RV予), row below]:M37)
终了日 (RV予) = MAX([终了日 (RV予), row below]:N37)
终了日 (RV予) = MIN([终了日 (RV予), row below]:N71)

## Team构成
周 洋★ | ★：TL | STEP1： | 2022-11-10 | ～ | 2022-12-31 | 基础版 | 丁月
丁 月 | ☆：SL | STEP2： | 2023-01-01 | ～ | 2023-02-28 | 增强版 | 李红卫
李红卫 | [6 empty] | 鲁冠羽
鲁冠羽☆ | [6 empty] | 舒泽午
舒泽午 | [6 empty] | 王涛
王涛 | [6 empty] | 熊知良
王灵琦
尹越
熊知良★ | [6 empty] | 杨郑伟
王灵琦☆ | [6 empty] | 刘兆斌
尹 越 | [6 empty] | 杨鉴
杨郑伟 | [6 empty] | 姜文俊
刘兆斌
杨 鉴
康 海
姜文俊
姚文重 独自完成

## 成果物一览
DB定义书
创建表的DDL
静态画面mock | html，能够迁移
画面Layout设计书 | Excel版本的画面Layout定义，画面项目定义
画面迁移图
UT测试式样书，测试结果 | 代表class（Service）的JUNIT
结合测试式样书，测试结果 | scenario级别
技术点别的调查报告书 | 各个知识点，需要在组内共享
环境配置手顺书 | 配置新环境的一套手顺
用户手册（如有）

## master日程
|  |  | 11 | [23 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [29 empty] | 2
# | 主task | 担当 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0 | 式样说明 | 马超 | bar: 11 水 9
1 | 分组确定 | 彭，TL | bar: 11 木 10
2 | task整理 | TL | bar: 11 金 11 to 11 日 13
3 | WBS做成 | TL | bar: 11 金 11 to 11 日 13
4 | 设计~UT实施 | 各Team | bar: 11 月 14 to 12 土 31
5 | 增强版 | 各Team | bar: 1 日 1 to 2 火 28
6 | 周定例 | 全员 | bar: 11 金 11; 11 金 18; 11 金 25; 12 金 2; 12 金 9; 12 金 16; 12 金 23; 12 金 30; 1 金 6; 1 金 13; 1 金 20; 1 金 27; 2 金 3; 2 金 10; 2 金 17; 2 金 24