## 部门MSTTable定义书
Table定义书 |  | ApplicationID | 伦理Table名 |  | 物理Table名 |  | 说明 |  | 作成日 | 作成者
|  | 未定 | 部门MST表 |  | department_MST |  |  |  | 2022-11-16 | 舒泽午
No. | 项目名 | 列名 | 数据类型 | PK | null | VALUE定义 | Content | 默认值
1 | 部门ID | department_id | char(4) | Ο | X |  | 例:JS00001
2 | 部门名 | department_name | varchar(15) | X | X

## master日程
|  |  | 11 | [23 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [29 empty] | 2
# | 主task | 担当 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0 | 式样说明 | 马超 | bar: 11 水 9
1 | 分组确定 | 彭，TL | bar: 11 木 10
2 | task整理 | TL | bar: 11 金 11 to 11 日 13
3 | WBS做成 | TL | bar: 11 金 11 to 11 日 13
4 | 设计~UT实施 | 各Team | bar: 11 月 14 to 12 土 31
5 | 增强版 | 各Team | bar: 1 日 1 to 2 火 28
6 | 周定例 | 全员 | bar: 11 金 11; 11 金 18; 11 金 25; 12 金 2; 12 金 9; 12 金 16; 12 金 23; 12 金 30; 1 金 6; 1 金 13; 1 金 20; 1 金 27; 2 金 3; 2 金 10; 2 金 17; 2 金 24

## 表
说明：只是列出了想要的字段，字段的物理名和详细限制（类型，长度等），索引还没做。
如有问题可以在群里联系，周知！
A部分机能用的表
账号情报表 |  |  | 员工情报表 |  |  | 工作履历表 |  |  |  | 技能信息表 |  |  | 项目情报表 |  | 部门MST表 |  | 考勤表 |  |  | 加班时间集计结果表
| 工号 | PK |  | 工号 | PK |  | No | PK |  |  | 工号 | PK | 项目ID | PK | 部门ID | PK |  | 部门
| 邮箱 |  |  | 部门ID | FK |  | 工号 | FK |  |  | java |  | 部门ID |  | 部门名 |  |  | 工号 | PK
| 密码 |  |  | 所属项目ID | FK |  | From年 |  |  |  | C# |  | 项目名 |  |  |  |  | 姓名
| 登录时间 |  |  | 姓名 |  |  | To年 |  |  |  | Android |  | 项目LeaderID |  |  |  |  | 日期 | PK
| 登录者 |  |  | 性别 |  |  | 会社名 |  |  |  | IOS |  | 项目统括ID |  |  |  |  | 上午上班
| 更新时间 |  |  | 生年月日 |  |  | 职位 |  |  |  | C++ |  | 登录时间 |  |  |  |  | 下午下班
| 更新者 |  |  | 毕业年 |  |  | 登录时间 |  |  |  | .Net |  | 登录者 |  |  |  |  | 加班时长(小时单位) | trigger？数据导入时计算？
|  |  |  | 毕业学校 |  |  | 登录者 |  |  |  | Spring |  | 更新时间 |  |  |  |  | 登录时间 | Date
|  |  |  | 入职年月日 |  |  | 更新时间 |  |  |  | Oracle |  | 更新者 |  |  |  |  | 登录者
|  |  |  | 在职Flg |  |  | 更新者 |  |  |  | mysql | [6 empty] | 更新时间 | Date
|  |  |  | 退职年月日 | [6 empty] | SqlServer | [6 empty] | 更新者
|  |  |  | 照片IMG | [6 empty] | JSP
|  |  |  | 登录时间 | [6 empty] | Jquery
|  |  |  | 登录者 | [6 empty] | CSS
|  |  |  | 更新时间 | [6 empty] | HTML
|  |  |  | 更新者 | [6 empty] | Thymeleaf
Angular
VUE
React
登录时间
登录者
更新时间
更新者
多次导入的问题处理？
[17 empty] | ※ | 先假设限定 每周只在上班第一天做导入
要实现可任意时间，任意次数导入功能的话，要追加一个字段，作为这一批数据的Key,每次导之前先删除DB里的寄存数据，然后插入
B部分功能用表，设计中
请假表 |  |  | 薪资表 |  |  | 权限表 |  |  | 权限MST
| No | PK |  | 工号 | PK |  | No | PK |  | NO
| 工号 |  |  | 年月 | PK |  | 工号 |  |  | 权限（普通员工，管理者）
| 请假开始年月日 |  |  | 薪资等级 |  |  | 权限
| 请假终了年月日 |  |  | 绩效 |  |  | 登录时间
| 请假总时间（小时） |  |  | 加班费 |  |  | 登录者
| 请假事由 |  |  | 餐补 |  |  | 更新时间
| 承认FLG |  |  | 住房补贴 |  |  | 更新者
| 登录时间 |  |  | 养老保险
| 登录者 |  |  | 公积金
| 更新时间 |  |  | 欠勤扣除
| 更新者 |  |  | 饮料扣除
登录时间
登录者
更新时间
更新者